## timeline
Ветка | Этап | Решение / событие | Что изменили / поняли | Результат | Причины | Следствия | Статус | Увер. | Доказательство
CG1-11 | CG1 bootstrap | Кризис среды: catboost / Python 3.14 / T-Bank SDK / shell mismatch | Перешли к Python 3.12; выяснили, что часть ошибок была не в коде, а в окружении и командах | Среда завелась с большим трением | Нет wheel для cp314; PowerShell/Linux mismatch; нестабильный SDK/grpc | Диагностика была зашумлена ложными инфраструктурными ошибками | fail_then_partial | высокая | CG1/1.txt:53-75; CG1/1.txt:167-238; CG1/2.txt:6-12; CG1/2.txt:138-177
CG1-11 | CG1 doctrine | Раннее risk-first ТЗ | Пользователь зафиксировал: honest costs, vol-target, hard stop, circuit breaker, regimes, ATR/time-stop, одна простая стратегия сначала | Появился сильный исходный набор инвариантов | Реакция на риск фейковой прибыльности | Этот каркас потом всплывал как потерянный актив | success_as_principle | высокая | CG1/3.txt:15-29; CG1/3.txt:31-38; CG1/3.txt:50-79
CG1-11 | CG1 first test | Первый честный backtest катастрофичен | E2E контур дал почти обнуление капитала | Ядро не работало | Нестабильные данные, сырой backtest, незрелая инфраструктура | Должен был остановить усложнение, но проект пошел дальше в надстройки | fail | высокая | CG1/2.txt:387-394; CG1/3.txt:3-10
CG1-11 | CG1 baseline | Первый не-катастрофический, но убыточный baseline | Пошли сохраняться equity/trades/report | Получили usable, но отрицательный baseline | Частичная стабилизация ядра без edge | Появилась первая честная база для сравнения | partial | высокая | CG1/3.txt:153-177
CG1-11 | CG1 data crisis | MOEX вручную работает, проектный fetch дает rows=0 | Пользователь доказал: биржа свечи отдает, сломан внутренний pipeline | Вина перенесена с биржи на код проекта | Сломанный fetch/parser/update_data | Это стало предтечей позднего поворота к нормальному data layer | success_as_diagnosis | высокая | CG1/5.txt:173-213; CG1/5.txt:527-560
CG1-11 | CG1 drift | Патчи и CSV fallback размыли source of truth | Скрипты перестали быть реальными раннерами и начали опираться на старые артефакты | Результатам стало нельзя доверять | Ломкие патчи, syntax breakage, fallback на старые CSV | Ранний источник later source-of-truth drift | fail | высокая | CG1/4.txt:74-117; CG1/4.txt:118-177
CG1-11 | app → app2 | Давление миграции в app2 | Пользователь допустил rewrite/audit; app2.cli сразу упал на dataclass default issue | Явный переход к новой архитектуре | Техдолг и хрупкость app | Следующая ветка уже строится вокруг app2 | transition | высокая | CG1/5.txt:563-665; CG1/5.txt:665-715
CG1-11 | CG2-7 | README-driven и patch-disciplined режим | README/history и жесткие patch rules стали нормой | Процесс стал более контролируемым | Реакция на хаос патчей и drift структуры | Упростило forensic-реконструкцию и снизило шум | success | высокая | CG27-11/7.txt:17-42; CG27-11/7.txt:62-83; CG27-11/9.txt:1509-1567
CG1-11 | CG2-8 | Trend/rule согласование через regime-exit | Добавили close_on_regime_exit | Логика Trend стала ближе к режимной архитектуре | Концепт и исполнение расходились | Это улучшило консистентность, но не доказало edge | partial | высокая | CG27-11/8.txt:79-112; CG27-11/8.txt:501-624
CG1-11 | CG2-9 | Range V2 profiles | Появились conservative / balanced / aggressive | Изменили плотность сделок, но не вывели стратегию в плюс | Базовая стратегия без edge | Range V2 стал полезнее как data generator, а не как стратегия | partial | высокая | CG27-11/9.txt:744-777
CG1-11 | CG2-9 → 10 | Поворот в feature DS | Range snapshots стали сырьем для univariate/bivariate sweep и anti-zones | Сильная исследовательская линия | Прямая оптимизация стратегии застряла | Появился отдельный DS-контур до AI | success_as_research_turn | высокая | CG27-11/9.txt:783-917; CG27-11/10.txt:10840-11421; CG27-11/10.txt:11457-11524
CG1-11 | CG2-10 | Pooled feature sweep | Лучшие зоны улучшали картину относительно базы | Чуда не нашлось, устойчивого PF>1 нет | База Range V2 слабая даже после условий | Это дало кандидатов на фильтры, но не готовую alpha | success_as_diagnosis | высокая | CG27-11/10.txt:11580-11756; CG27-11/10.txt:12039-12242
CG1-11 | CG2-10 | Range V3 blocker | 0 сделок; потом диагностировано, что проблема в foundation индикаторов | Главный блокер оказался не в порогах | Sparse series → rolling ATR/MA → NaN → нет сегментов | Это убило ложную линию endless threshold tuning | fail_as_system_success_as_diagnosis | высокая | CG27-11/10.txt:13-18; CG27-11/10.txt:129-176; CG27-11/10.txt:178-244
CG1-11 | CG2-11 | docs2/core/legacy и dataset truth-policy | Развели core и legacy, A_research и A_policy | Governance стал зрелее | Нужно было остановить doc-code drift и смешение целей датасетов | Концепт усилился, но код все еще отставал | partial_promising | высокая | CG27-11/11.txt:11-20; CG27-11/11.txt:51-88; CG27-11/11.txt:91-214
DS1-21 | DS1 early | Dual-AI старт | Сигнальная модель + отдельная risk/regime модель | Амбициозная схема возникла до надежного исследовательского контура | Желание сразу решить и alpha, и risk | Сложность ушла впереди валидации | partial | высокая | DS1-6/1.txt:5-11; DS1-6/1.txt:41-56
DS1-21 | DS1 data pivot | 15m на MOEX провалился, переход на 10m | Перенастроили pipeline и parser/pagination | Один из первых реальных технических успехов | Ограничения MOEX по ожидаемому интервалу | 10m стал фактической intraday-базой | success | высокая | DS1-6/1.txt:1628-1678; DS1-6/2.txt:1-25
DS1-21 | DS1 tests | Первые end-to-end тесты убыточны; оптимизация только душит сделки | Фильтры и thresholds уменьшили убыток ценой качества | Edge не доказан | Слабый сигнал и преждевременная оптимизация поверхности | Проект начал путать symptom control с прогрессом | fail | высокая | DS1-6/1.txt:8025-8046; DS1-6/1.txt:9590-9613
DS1-21 | DS1-6 trust crisis | Вскрыт баг PnL и конфликт артефактов | Debug опроверг красивые summary/json | Метрикам перестали верить до проверки ядра | Неверная формула PnL и несинхронные артефакты | Это вернуло фокус к корректности исполнения | success_as_diagnosis | высокая | DS1-6/5.txt:838-865; DS1-6/6.txt:61-101; DS1-6/6.txt:104-159
DS1-21 | DS7-12 | Narrative drift | В одном месте система “стабильна”, в другом тот же батч признает слабый AUC и шумовые сделки | Появилось системное расхождение story vs fact | Summary-writing опередил верифицированные результаты | Forensic-реконструкция стала сложнее | contradictory | высокая | DS7-12/9.txt:24-35; DS7-12/9.txt:118-130
DS1-21 | DS7-12 | Zero-trade crisis | Чтобы получить сделки, понижали пороги и ввели ultra-simple diagnostic path | Сделки появились, но не через credible strategy | Over-tight filters, misalignment, слабая интеграция | Начали путать активность с прогрессом | fail_as_trading_success_as_diagnosis | высокая | DS7-12/10.txt:167-225; DS7-12/10.txt:302-319; DS7-12/11.txt:20-26; DS7-12/11.txt:69-94
DS1-21 | DS7-12 | Структурные правила проекта | Закрепили root data/, root out/, Git Bash compatibility, no reports inside app2 | Вошла проектная дисциплина | Накопившийся path/output drift | Эти правила стали устойчивой нормой | success | высокая | DS7-12/10.txt:290-295; DS7-12/10.txt:2072-2088
DS1-21 | DS13-17 | MOEX historical / Tinkoff live | Явно разделили роли провайдеров | Один из сильнейших recovered principles | 429-кризис, плохой fallback, смешение обязанностей | Исторический контур стал концептуально чище | success | высокая | DS13-17/13.txt:1275-1323; DS13-17/13.txt:1474-1509; DS13-17/13.txt:1702-1715
DS1-21 | DS13-17 | Execution trust crisis | Обнаружили many trades but zero PnL/win rate; вскрыли same-bar/look-ahead проблему | Фокус вернулся к causal execution | Исполнение было некорректным | Любые метрики до починки исполнения стали сомнительными | success_as_diagnosis | высокая | DS13-17/14.txt:12-25; DS13-17/14.txt:39-80; DS13-17/14.txt:314-359
DS1-21 | DS13-17 | Working data/feature foundation | 10 symbols, 576004 rows, 120 features, validation passed | Реальный technical success | Серия фиксов cache/index/serialization | Дальнейшие feature/strategy опыты стали вообще возможны | success | высокая | DS13-17/15.txt:1274-1292; DS13-17/15.txt:2457-2465
DS1-21 | DS13-17 | Feature selection stall | После отбора осталось 120 → 120 | Этап застрял | Index/cache/summary/target confusion | Вместо closure пошел перебор гипотез | fail | высокая | DS13-17/16.txt:12-44; DS13-17/16.txt:1488-1498; DS13-17/16.txt:2106-2159
DS1-21 | DS13-17 | MeanRev diagnostics + v2 spec | Разобрали пригодность тикеров и выходы, появился user-authored MeanRev v2 | Сильный research/design asset | Признание ticker/regime dependence | Ветка полезна как идея, но не доказана как production edge | partial_promising | высокая | DS13-17/17.txt:968-1061; DS13-17/17.txt:1244-1415
DS1-21 | DS18 | MeanRev collapse | Sweep MeanRev V2 везде отрицателен; z-score оказался ATR-normalized deviation, а не classical sigma-z | Стратегию и сигнал переосмыслили | Неправильная роль стратегии и неверная интерпретация сигнала | Появилось правило edge-before-optimization | fail_as_strategy_success_as_diagnosis | высокая | DS18-21/18.txt:27-36; DS18-21/18.txt:107-150; DS18-21/18.txt:602-631
DS1-21 | DS19 | One strategy / one ticker / one regime | Единицей прогресса сделали Trend Phase 1 на SBER 30m в трендовом участке | Самый зрелый methodological principle в ветке | Осознание, что архитектура и оптимизация ушли впереди фактов | Появилась sane baseline-unit для будущих проверок | success_as_principle | высокая | DS18-21/19.txt:10-35; DS18-21/19.txt:79-97
DS1-21 | DS19 | Trend audit | Выявили отсутствие regime logic внутри Trend, dead low_vol, risk gaps, no app3 integration | Получили качественную карту дефектов Trend | Концепт и код разошлись | Впервые появился конкретный change list вместо vague tuning | success_as_diagnosis | высокая | DS18-21/19.txt:430-468; DS18-21/19.txt:474-516; DS18-21/19.txt:518-648
DS1-21 | DS20 | Range V3 diff spec + признание тупика | Появился сильный user-authored Range V3 design, но одновременно признано отсутствие edge у Trend и Range V2 | Сильный design asset внутри стратегического тупика | Добавление слоев не решало отсутствие edge | Материал для cleaner range branch есть, но baseline слаб | partial_promising_plus_diagnosis | высокая | DS18-21/20.txt:20-42; DS18-21/20.txt:119-193; DS18-21/20.txt:807-865
DS1-21 | DS21 | Freeze legacy + build core_v4 | Вместо тотального rewrite приняли разделение: legacy как baseline, core_v4 отдельно, leakage-policy отдельно | Самый зрелый архитектурный компромисс ветки | Накопилось смешение legacy/rolling/offline/ambition | Появился путь строить новое без потери reference baseline | success | высокая | DS18-21/21.txt:1092-1126; DS18-21/21.txt:1153-1207; DS18-21/21.txt:1216-1228; DS18-21/21.txt:1284-1364
PH2-2026-04 | Phase 0 | Data contract stabilization | Выявлен и устранен дефект processed: synthetic empty bars и NaN-slots; подтвержден новый контракт 'если бара не было - строки нет' | Data layer стал доверенным | Forensic показал, что результаты были загрязнены дефектом представления данных | После этого core можно было честно перепроверять на чистых данных | success_as_foundation | высокая | docs2/operations/CHANGELOG_v1.0.md; out/data_sanity/*
PH2-2026-04 | Phase 1 | Core revalidation on clean processed | После пересборки processed core перепроверен на чистых данных; проблема сохранилась, но локализовалась в gating/context/exits | Подтверждено, что data bug не объясняет все проблемы модели | Нужно было отделить data-layer bias от реальной слабости strategy core | Проект перешел от разговора про данные к разговору про regime contamination | success_as_diagnosis | высокая | out/core_compat/*; docs2/model_plan_v1.0.md
PH2-2026-04 | Phase 2 | Diagnostic Range Isolation | Принято решение изолировать range-core в его родном режиме через simple mask и regime state machine v0 | Текущий active этап зафиксирован как Phase 2 | Auto-analysis top/bottom показал, что проблема сидит в quality/gating сегмента и exits, а не в самой координате входа | Следующий шаг - не тюнинг стратегии, а диагностический regime-layer с pooled A/B проверкой | current | высокая | out/core_signal_analysis/*; docs2/operations/MIGRATION_CONTEXT_v1.0.md

## Реестр гипотез и веток
Ветка | Суть | Реализована | Чем закончилась | Почему застряла / умерла | Итог | Пересматривать | Увер. | Доказательство
Full AI too early | Сразу тащить AI strategy + AI risk + realtime/online | частично | Уперлась в незрелые data/backtest foundations | Ядро было слишком сырым для такой сложности | risky/stranded | нет, не на этой стадии | высокая | CG1/5.txt:121-123; CG1/5.txt:512-524
One simple strategy first | Одна простая intraday-стратегия + honest costs | как принцип | Сильный ранний antidote to complexity | Это был правильный стартовый принцип | success_as_principle | да | высокая | CG1/3.txt:64-79
Rewrite to app3 | Чистый модульный rewrite away from legacy | частично | Красиво архитектурно, но слишком рано | Rewrite instinct возник до доказанного edge | false_turn_risk | только потом | высокая | CG21-6/1.txt:401-560; CG21-6/1.txt:596-622
README-driven development | Документы как source of truth | да | Стало реальным governance layer | Реакция на patch chaos и drift | success | да | высокая | CG27-11/7.txt:17-42; CG27-11/9.txt:7-29
Range feature DS | Использовать losing range snapshots как empirical DS asset | да | Самая продуктивная research-линия ветки | Direct optimization stalled | success_as_research_path | да | высокая | CG27-11/9.txt:783-917; CG27-11/10.txt:10840-11421
Range V3 cleaner engine | Explainable next-gen range engine | да, но blocked | 0 trades; индикаторы ломались на sparse series | Не thresholds, а foundation indicators | blocked | да, после foundation fix | высокая | CG27-11/10.txt:13-18; CG27-11/10.txt:129-176
docs2 core/legacy truth-policy | Separate main lane, reference lane, research vs policy datasets | частично | Сильный governance concept, код отставал | Нужно было остановить drift и mixed-purpose datasets | partial_promising | да | высокая | CG27-11/11.txt:11-20; CG27-11/11.txt:126-140
Dual-AI core | Separate signal and risk/regime models | частично | Идея сильная, sequencing плохой | Validation/execution core не был стабилен | partial | да, в новой форме | средняя | DS1-6/1.txt:5-11; DS1-6/1.txt:41-56
10m MOEX pipeline | Сделать 10m фактической MOEX intraday basis | да | Стал реальной data base | 15m assumption failed | success | да | высокая | DS1-6/1.txt:1628-1678; DS1-6/2.txt:1-25
GB branch | Использовать boosting как stronger model branch | частично | Выглядел сильнее в summary, но не стал mainline | Integration/backtest path не был замкнут | stranded | да, осторожно | средняя | DS7-12/9.txt:128-155
Emergency ultra-simple | Force trades to test pipeline activity | да | Дал trades без доказательства strategy viability | Нужно было отличить dead pipeline от dead alpha | diagnostic_only | только как harness | высокая | DS7-12/11.txt:20-26; DS7-12/11.txt:69-94
MOEX historical / Tinkoff live | Разделить historical research и live/orderbook roles | как принцип — да | Один из сильнейших recovered principles | 429 и fallback crisis | success | обязательно | высокая | DS13-17/13.txt:1474-1509; DS13-17/13.txt:1702-1715
Feature selection consensus stack | Ужать 120 features в устойчивый subset | да, но failed | 120 осталось 120 | Index/cache/summary/target confusion | fail | да, но только после forensic-проверки | высокая | DS13-17/16.txt:12-44; DS13-17/16.txt:1488-1498
MeanRev as universal strategy | Свипать mean reversion everywhere | да | Collapse | Wrong role, wrong regime scope | fail | нет | высокая | DS18-21/18.txt:27-36; DS18-21/18.txt:107-125
MeanRev as niche range/low_vol | Ограничить mean reversion тихими режимами | как идея — да | Концептуально верно, production edge в этом массиве не доказан | Признали ticker/regime dependence слишком поздно | partial_promising | да | высокая | DS13-17/17.txt:1244-1415; DS18-21/18.txt:107-125
One strategy / one ticker / one regime | Use single-brick PoC as unit of progress | как принцип — да | Самый зрелый methodological rule | Optimization/architecture outran evidence | success_as_principle | обязательно | высокая | DS18-21/19.txt:10-35; DS18-21/19.txt:79-97
Trend V1.1 audit-driven redesign | Починить Trend через audit-driven fixes | как audit plan | Сильный change list без доказанного win | Implementation lagged concept | partial | да | высокая | DS18-21/19.txt:430-648
Range V3 explainable box strategy | Explainable range through box/bounce/breakout logic | как user spec | Сильный design asset, не доказанный edge | Нужен cleaner range concept, но baseline слаб | partial_promising | да | высокая | DS18-21/20.txt:20-42; DS18-21/20.txt:119-193
Freeze legacy + build core_v4 | Keep reference baseline while building new modular lane separately | как решение — да | Самый зрелый компромисс вместо total rewrite | Нужно было избежать и endless patching, и reset | success | да | высокая | DS18-21/21.txt:1153-1207; DS18-21/21.txt:1284-1364

## Потерянные активы
Ветка | Актив | Что это | Почему важно | Увер. | Доказательство
CG1-11 | Early risk-first doctrine | Honest costs, vol-target, hard stop, circuit breaker, regimes, time-stop, one simple strategy first | Это исходная инженерная доктрина, не поздняя рационализация | высокая | CG1/3.txt:15-29; CG1/3.txt:50-79
CG1-11 | Manual proof MOEX OK / fetch broken | Биржа свечи отдавала, а проектный pipeline сохранял rows=0 | Ключевой tech insight для data-layer fixes | высокая | CG1/5.txt:173-213; CG1/5.txt:527-560
CG1-11 | README / patch governance rules | ZIP-only changed files, root out/, self-check, stop on version doubt | Governance родился как реакция на реальные поломки | высокая | CG27-11/7.txt:62-83; CG27-11/9.txt:1509-1567
CG1-11 | Range snapshots as DS asset | Losing strategy still produced useful labeled snapshots | DS success был отделен от trading success | высокая | CG27-11/9.txt:783-917; CG27-11/10.txt:10840-11421
CG1-11 | docs2 truth-policy | core vs legacy, A_research vs A_policy | Сильный conceptual governance layer | высокая | CG27-11/11.txt:11-20; CG27-11/11.txt:126-140
DS1-21 | 10m MOEX pipeline | Успешный forced pivot away from failed 15m assumption | Один из первых реальных technical successes | высокая | DS1-6/1.txt:1628-1678; DS1-6/2.txt:1-25
DS1-21 | PnL bug exposure | Debug evidence overruled pretty summaries | Truth-restoring moment | высокая | DS1-6/5.txt:838-865; DS1-6/6.txt:61-101
DS1-21 | MOEX historical / Tinkoff live principle | Разделение ролей провайдеров | Сильный recovered architecture principle | высокая | DS13-17/13.txt:1474-1509; DS13-17/13.txt:1702-1715
DS1-21 | Working data/feature foundation | 10 symbols, 576004 rows, 120 features, validation passed | Реальный technical success even without edge | высокая | DS13-17/15.txt:1274-1292; DS13-17/15.txt:2457-2465
DS1-21 | MeanRev diagnostics + v2 spec | Ticker suitability + minimal-intrusion design | Сильный user-authored research/design artifact | высокая | DS13-17/17.txt:968-1061; DS13-17/17.txt:1244-1415
DS1-21 | One strategy / one ticker / one regime | Single-brick PoC as unit of progress | Самое зрелое methodological правило | высокая | DS18-21/19.txt:10-35
DS1-21 | Freeze legacy + core_v4 | Preserve reference baseline while building cleaner lane | Лучший late-stage architecture compromise | высокая | DS18-21/21.txt:1153-1207; DS18-21/21.txt:1284-1364

## Причины деградации
Ветка | Причина деградации | Суть | Следствие | Увер. | Доказательство
CG1-11 | Stage overload | Пытались одновременно поднять env, data, AI, backtest, risk, realtime | Ядро не стабилизировали до взрыва сложности | высокая | CG1/1.txt:167-238; CG1/2.txt:138-177; CG1/5.txt:121-123
CG1-11 | Source-of-truth drift | CSV fallback и битые патчи развели код и результаты | Артефакты стали ненадежными | высокая | CG1/4.txt:74-117; CG1/4.txt:118-177
CG1-11 | Premature rewrite instinct | Давление на app3/rewrite возникло до edge | Архитектура пошла быстрее, чем verified alpha | высокая | CG21-6/1.txt:401-560
DS1-21 | Optimize before edge | Свипы, фильтры, профили применялись до положительного baseline | Surface tuning заменял core diagnosis | высокая | DS1-6/1.txt:9590-9613; DS18-21/18.txt:602-631
DS1-21 | Narrative drift | Summary говорили лучше, чем работал контур | Самообман и осложнение forensic-реконструкции | высокая | DS7-12/9.txt:24-35; DS7-12/9.txt:118-130
DS1-21 | Activity mistaken for progress | Emergency-ветки дали сделки без доказательства alpha | Живость pipeline путали с жизнеспособностью стратегии | высокая | DS7-12/11.txt:20-26; DS7-12/11.txt:69-94
DS1-21 | Execution/PnL distrust | Same-bar logic, look-ahead, wrong PnL formulas | До починки исполнения performance claims были unsafe | высокая | DS1-6/5.txt:838-865; DS13-17/14.txt:12-25; DS13-17/14.txt:39-80
DS1-21 | Architecture ahead of edge | Большая архитектура, SHAP, app2/app3, core_v4 planning при недоказанном edge | Complexity accumulated around an unproven trading core | высокая | DS13-17/15.txt:1274-1292; DS18-21/21.txt:1216-1228

## Выводы по timeline v1
Выводы по timeline v1
Статус
Этот блок фиксирует выстраданные выводы из восстановленной истории проекта.
Это не ретроспективная публицистика, а набор практических правил, появившихся как реакция на реально повторявшиеся ошибки.
Главная цель фиксации:
не повторять старые паттерны деградации;
не подменять прогресс активностью;
строить разработку от доказанного факта, а не от желаемой архитектуры.
1. Главный вывод
Исторически проект слишком долго развивался не от доказанного торгового преимущества, а от смеси:
идеи,
локальных инженерных решений,
частичных диагностик,
красивых планов,
и преждевременных архитектурных надстроек.
Проблема была не в том, что в начале не было готовой архитектуры.
Проблема была в том, что порядок разработки был неправильным.
Система долго строилась:
раньше, чем был доказан рабочий baseline;
раньше, чем был стабилизирован измерительный контур;
раньше, чем стало ясно, что именно считается успехом.
2. Ключевые выводы из истории
2.1. Разработка долго шла в неверной последовательности
Сначала росла идея системы, потом AI, режимы, архитектура, профили, sweeps и rewrite-планы.
Базовые вещи - данные, исполнение, PnL, source of truth - долго оставались ненадежными.
Вывод:
дальше проект нельзя строить от концепта вверх. Его надо строить от проверенного основания вверх.
2.2. Проверка гипотез долго была методологически некорректной
История показывает, что гипотезы о рынке и стратегии проверялись в контуре, который сам был нестабилен:
данные были неполными или нулевыми;
execution был спорным;
PnL иногда считался неверно;
mainline и debug расходились;
summary и реальные прогоны противоречили друг другу.
Вывод:
долгое время проект проверял не гипотезы о рынке, а смесь гипотез о рынке, коде, данных и собственной инфраструктуре одновременно.
2.3. Планы и архитектура систематически опережали факты
Проект много раз переходил к:
новой архитектуре,
AI-слоям,
app2/app3/core_v4,
SHAP/feature stacks,
online learning,
новым стратегиям,
rewrite-идеям
раньше, чем был доказан один честный положительный baseline.
Вывод:
проект постоянно решал следующую задачу, не закрыв текущую.
2.4. Долгое время не было единого source of truth
Много раз расходились:
код, который должен был считать результат;
код, который реально его считал;
fallback-скрипты;
старые CSV;
debug-ветки;
summary;
README;
docs.
Вывод:
долгое время проект не имел одной доверенной линии причинности: код -> запуск -> артефакт -> вывод.
2.5. Центральной проблемой долго были не модели, а контур измерения
По истории видно, что основные поломки шли через:
data layer;
interval/fetch/parser;
execution;
same-bar / look-ahead эффекты;
PnL;
несовпадение реальных и красивых отчетов.
Вывод:
проблема проекта долго была не в том, что модель “недостаточно умная”, а в том, что контур измерения ее пользы был ненадежен.
2.6. Проект путал разные типы успеха
Постоянно смешивались:
технический успех - код запускается;
диагностический успех - найден корень проблемы;
исследовательский успех - гипотеза стала понятнее;
торговый успех - есть честный edge.
Вывод:
проект долго принимал за прогресс то, что прогрессом стратегии не являлось.
2.7. Стратегии часто использовались вне своей роли
Особенно это видно на MeanRev и Range:
стратегии долго не имели четко зафиксированной зоны применимости;
стратегиям пытались найти edge свипом, вместо того чтобы сначала определить их роль и режим;
нишевые стратегии пытались использовать как универсальные.
Вывод:
ошибка была не только в параметрах. Ошибка была в неверной роли стратегии внутри общей системы.
2.8. Архитектура слишком часто использовалась как замена доказанному результату
Большая структура, новые модули, разветвленные docs и новые контуры много раз появлялись раньше, чем был доказан рабочий торговый кирпич.
Вывод:
архитектура не должна быть способом организовать неопределенность. Она должна быть упаковкой уже подтвержденного ядра.
2.9. Governance и документация появились поздно, но правильно
README, CONTRACT, docs2, patch-rules, root out/, stop-on-version-doubt - это не бюрократия.
Это правильная реакция на уже случившиеся:
битые патчи;
дрейф файлов;
path/output chaos;
doc-code drift;
смешение legacy и нового поведения;
подмену реального результата summary-текстом.
Вывод:
жесткая дисциплина процесса - не второстепенная вещь, а часть надежности проекта.
2.10. Главный реальный актив истории - не найденная alpha, а восстановленные ограничения
История пока не доказывает, что проект уже находил устойчивую прибыльную модель.
Но она доказывает другое: проект наконец начал понимать, без каких ограничений такую модель нельзя честно доказать.
Главные recovered constraints:
сначала доверенный baseline, потом optimization;
сначала один рабочий кирпич, потом масштабирование;
сначала корректный execution/PnL, потом разговор о качестве модели;
historical и live нельзя смешивать;
research dataset и policy dataset нельзя смешивать;
diagnostic success не равен trading success;
legacy нельзя тихо переписывать под новое поведение.
3. Выстраданные правила разработки
Ниже - правила, которые принимаются как обязательные.
Правило 1. Сначала измерительный контур, потом стратегия
Нельзя делать выводы о стратегии, если не подтверждены:
корректность данных;
корректность execution;
корректность PnL;
корректность артефактов;
отсутствие ложного fallback.
Любая стратегия оценивается только в доверенном контуре.
Правило 2. Сначала один честный edge, потом масштабирование
Нельзя проектировать “плюсовую систему” из нескольких стратегий, пока не доказан один рабочий кирпич.
Минимальная единица прогресса:
одна стратегия;
один тикер;
один режим;
один период;
один честный baseline;
один воспроизводимый результат.
Правило 3. Никаких свипов до положительного baseline
Sweep, profiles, hyperparameter tuning, multi-scenario сравнения допустимы только после того, как:
стратегия имеет рабочие дефолтные параметры;
baseline уже положителен или хотя бы концептуально валиден;
есть смысл оптимизировать, а не спасать отрицательный edge.
Sweep не должен использоваться как способ “докрутить до красоты” заведомо слабую конструкцию.
Правило 4. Каждая стратегия обязана иметь явно зафиксированную роль
Для каждой стратегии должно быть определено:
в каком режиме рынка она имеет право работать;
где она не должна работать;
что считается ее нормальной логикой;
какие сигналы считаются невалидными;
по каким инструментам она допустима или нежелательна.
Нельзя использовать стратегию как универсальный ответ без такой фиксации.
Правило 5. Источник истины должен быть один
Для каждого результата должна существовать непрерывная цепочка:
код -> команда -> конфиг -> артефакт -> вывод
Если цепочка разорвана, результат не считается доказанным.
Недопустимы:
fallback на старые CSV как будто это текущий прогон;
summary без понятной связи с кодом и конфигом;
“рабочие” выводы из debug-ветки, не сведенной в основной контур;
артефакты, происхождение которых не прослеживается.
Правило 6. Technical success, diagnostic success, research success и trading success не смешиваются
Нужно всегда явно помечать, что именно произошло:
код просто запустился;
найден баг;
поняли новую закономерность;
найден торговый edge.
Без этой маркировки проект неизбежно начинает подменять прогресс.
Правило 7. Архитектура не должна опережать доказанный baseline
Нельзя уходить в:
новый движок;
новый слой модулей;
новый app/core/vN;
сложную AI-обвязку;
event-driven архитектуру;
новые governance-слои
если не доказан текущий минимальный рабочий контур.
Новая архитектура допустима только в двух случаях:
1. текущий baseline уже доказан и надо безопасно масштабировать;
2. текущий контур доказанно мешает проверить even minimal PoC.
Правило 8. Legacy не переписывается тихо
Если старый контур нужен как reference, он:
замораживается;
не меняет поведение без явной причины;
используется как baseline для сравнения.
Новое поведение выносится отдельно.
Правильная логика:
freeze legacy -> build new lane -> compare -> decide.
Правило 9. Historical и live должны быть разведены по ролям
Исторические данные и live/исполнение - это разные контуры с разными требованиями.
Нельзя снова смешивать:
historical candles,
live quotes,
order book,
execution logic,
fallback paths
в одну неразличимую систему.
Правило 10. Research dataset и policy dataset должны быть разведены жестко
Нельзя смешивать:
кандидаты для исследования,
вспомогательные разметки,
офлайн-датасеты,
реальные policy-trades,
данные для rolling-логики.
Если dataset используется для разных целей, это должно быть явно размечено и контролируемо.
Правило 11. Docs обязаны фиксировать реальность, а не намерение
README, CONTRACT, docs2 и timeline не должны описывать:
желаемое состояние;
оптимистичную интерпретацию;
не подтвержденную архитектуру;
непроверенную логику.
Docs - это не план мечты.
Docs - это зафиксированное текущее знание о системе.
Правило 12. Любой следующий шаг должен быть меньше прошлого уровня неопределенности
Если новый шаг:
увеличивает число неизвестных,
добавляет новый слой поверх старой неопределенности,
или требует верить в результат без новой верификации,
значит шаг выбран неверно.
Правильный шаг всегда:
сужает неопределенность;
упрощает причинность;
делает выводы жестче;
уменьшает число конкурирующих объяснений.
4. Что считается повторением старых ошибок
Следующие паттерны считаются запрещенными:
1. Делать новый sweep для стратегии без доказанного baseline.
2. Считать “появились сделки” признаком успеха стратегии.
3. Уходить в rewrite/refactor, если еще не доказан один рабочий кирпич.
4. Принимать красивый summary за доказательство результата.
5. Смешивать debug-результаты с основным контуром без явного разделения.
6. Добавлять новую архитектуру, пока старый контур не измерен честно.
7. Использовать стратегию вне ее режима и потом “лечить” это параметрами.
8. Смешивать research-успех с trading-успехом.
9. Продолжать обсуждать модель, если execution/PnL еще не доказаны.
10. Переписывать историю проекта задним числом через docs.
5. Новый базовый порядок разработки
С этого момента правильный порядок работы такой:
1. Проверить измерительный контур.
2. Зафиксировать одну узкую гипотезу.
3. Привязать ее к одной стратегии.
4. Проверить на одном тикере / режиме / периоде.
5. Получить честный baseline.
6. Только потом расширять:
по периодам,
по тикерам,
по режимам,
по risk overlays,
по AI,
по архитектуре.
То есть:
не от желаемой системы к доказательству, а от доказательства к системе.
6. Итоговая формулировка
История проекта показала, что главная угроза - не отсутствие идей и не нехватка инструментов.
Главная угроза - разработка, которая идет:
раньше фактов,
раньше измерения,
раньше доказанного baseline,
и поэтому начинает подменять прогресс активностью.
С этого момента проект принимает как базовый принцип:
мы больше не строим систему от концепта и архитектуры.
мы строим ее только от доверенного измерения и одного доказанного рабочего торгового факта.
Дополнение 2026-04-19:
поздний forensic показал, что часть отрицательных выводов по Range V3 была загрязнена дефектом data layer, но после его устранения проблема не исчезла полностью.
Это значит, что корень слабости moved from 'данные плохие' to 'context/gating/exits слабые'.
Из этого родился текущий Phase 2: Diagnostic Range Isolation.
Его смысл - не построить production regime engine, а доказать или опровергнуть, жив ли range-core в своем собственном режиме.
Если Phase 2 не дает улучшения на pooled результате, дальнейший путь - не тюнинг detector, а redesign базовой range-логики.
Если Phase 2 дает улучшение, следующий этап - stabilization range-core, а потом уже regime engine v1 и strategy router.